## Sheet1
名前/日付 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12
白枝
井上
國弘
森田
全体的な進捗
2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12
基本的な形を作成 |  |  |  | ゲームレベルの調節 | 各個人でバグの修正 | 各個人でバグの修正 | プレゼンテーション発表
|  |  |  | プレゼンテーションの作成 | プレゼンテーションの作成 | プレゼンテーションの作成
担当箇所
GameState関連、全体のサポート | 森田
駒、穴、関連 | 井上
プレイヤー関連 | 國弘
ボード関連 | 白枝
確定スケジュール
11月6日(火曜日) | 11月12日(月曜日)
現在の進捗を先生に報告 | プレゼンテーション発表